## Matriz
Contratista | Tarea | Peligro | Daño posible | Controles existentes | Probabilidad | Severidad | Puntaje | Nivel de riesgo | Controles adicionales | Responsable | Plazo | Probabilidad después | Severidad después | Puntaje después | Nivel después | Situación | N.º de pendiente
Montajes Industriales | Reparación de chapas en el techo de la nave de producción | Caída desde el borde del techo o a través de una chapa traslúcida | Muerte o lesiones graves | Permiso de trabajo en altura. Arnés de cuerpo entero con doble cabo, siempre enganchado a un punto de anclaje. Pasarelas sobre las chapas frágiles. Zona de abajo vallada y señalizada. | 3 | 5 | 15 | Alto | Línea de vida instalada y revisada antes de subir. Plan de rescate, con la plataforma elevadora en el lugar. La tarea se suspende con viento o lluvia. | Seguridad e Higiene | 2026-06-22 | 1 | 5 | 5 | Medio | Aceptable
Montajes Industriales | Soldadura y corte de cañerías en la sala de calderas | Incendio por chispas sobre materiales combustibles, que alcanzan también el sector vecino, donde trabaja otra firma | Quemaduras graves e incendio del sector | Permiso de trabajo en caliente. Cañería vacía, aislada y bloqueada antes de cortar. Combustibles retirados o cubiertos en el área de trabajo. Matafuegos a mano. Pantallas contra chispas. | 3 | 4 | 12 | Alto | Vigía de chispas durante la tarea y después de terminarla. Aviso a la firma del sector vecino en la reunión de inicio del día. | Seguridad e Higiene | 2026-06-15 | 2 | 4 | 8 | Medio | Aceptable
Limpieza Total | Limpieza interior del tanque de efluentes | Atmósfera sin oxígeno suficiente, o con gases tóxicos o inflamables | Asfixia o intoxicación, con riesgo de muerte | Permiso de ingreso a espacios confinados. Tanque aislado y bloqueado. Ventilación forzada. Medición de gases antes de entrar. Vigía en la boca de acceso. | 4 | 5 | 20 | Crítico | Medición continua de gases durante el ingreso. Equipo de rescate en la boca de acceso, con personas entrenadas para usarlo. Evaluar la limpieza desde afuera, sin ingreso. | Jefe de mantenimiento | 2026-09-07 | 2 | 5 | 10 | Alto | No aceptable | 1
Montajes Industriales | Izaje de un motor con grúa móvil | Caída de la carga, o golpe de la carga en movimiento | Aplastamiento y lesiones graves | Permiso de izaje con su plan. Peso de la carga dentro de la capacidad de la grúa. Eslingas y accesorios inspeccionados. Operador habilitado. Área despejada y vallada: nadie debajo de la carga. | 2 | 5 | 10 | Alto | Un solo señalero, identificado. Cuerdas guía para dirigir la carga. La tarea se suspende con viento fuerte. | Jefe de mantenimiento | 2026-06-22 | 1 | 5 | 5 | Medio | Aceptable
Ezequiel Sosa | Cambio de un interruptor en el tablero general | Contacto con partes con tensión, o arco eléctrico | Electrocución y quemaduras | Corte de energía, bloqueo y etiquetado con el candado de cada persona. Verificación de ausencia de tensión antes de tocar. Herramientas aisladas. | 2 | 5 | 10 | Alto | Partes vecinas con tensión cubiertas y señalizadas. Trabajo acompañado por una persona que sepa cortar la energía y dar aviso. | Jefe de mantenimiento | 2026-08-21 |  |  |  | Falta evaluar | No aceptable | 2
Transportes Río Luján | Ingreso, maniobra y descarga de camiones en el playón | Atropello de peatones, o choque al maniobrar marcha atrás | Lesiones graves | Velocidad máxima interna señalizada. Sendas peatonales marcadas. Señalero para la marcha atrás. Chaleco reflectivo. Alarma de retroceso. | 2 | 4 | 8 | Medio | Barrera física entre la senda peatonal y el playón. Descargas fuera del horario de cambio de turno. | Jefe de logística | 2026-06-29 | 1 | 4 | 4 | Bajo | Aceptable
Limpieza Total | Limpieza de pisos en el depósito | Atropello por los autoelevadores del sitio, que circulan mientras se limpia | Lesiones graves | Limpieza fuera del horario de carga. Sector cerrado con conos y cinta mientras se limpia. Chaleco reflectivo. | 1 | 4 | 4 | Bajo | [7 empty] | Aceptable
Andamios del Sur | Armado y desarme de andamios | Caída de personas o de piezas durante el armado | Lesiones graves a quien arma o a quien pasa por debajo | Armadores capacitados. Arnés enganchado durante el armado. Área de abajo vallada. El andamio no se usa hasta su inspección. | 3 |  |  | Falta evaluar | [7 empty] | Falta evaluar

## No aceptables
Fila en Matriz | Contratista | Tarea | Peligro | Nivel de riesgo | Controles adicionales | Responsable | Plazo | Nivel después
4 | Limpieza Total | Limpieza interior del tanque de efluentes | Atmósfera sin oxígeno suficiente, o con gases tóxicos o inflamables | Crítico | Medición continua de gases durante el ingreso. Equipo de rescate en la boca de acceso, con personas entrenadas para usarlo. Evaluar la limpieza desde afuera, sin ingreso. | Jefe de mantenimiento | 2026-09-07 | Alto
6 | Ezequiel Sosa | Cambio de un interruptor en el tablero general | Contacto con partes con tensión, o arco eléctrico | Alto | Partes vecinas con tensión cubiertas y señalizadas. Trabajo acompañado por una persona que sepa cortar la energía y dar aviso. | Jefe de mantenimiento | 2026-08-21 | Falta evaluar
Formulas:
Plazo = IF([Fila en Matriz]="","",IF(INDEX(Matriz!$L:$L,[Fila en Matriz])="","",INDEX(Matriz!$L:$L,[Fila en Matriz])))

## Escala
Parámetro | Valor | Nombre | Qué significa
Probabilidad | 1 | Muy baja | No se espera que ocurra en las condiciones en que se hace la tarea.
Probabilidad | 2 | Baja | Podría ocurrir, pero sería raro.
Probabilidad | 3 | Media | Puede ocurrir alguna vez mientras dura el trabajo.
Probabilidad | 4 | Alta | Es esperable que ocurra si nada cambia.
Probabilidad | 5 | Muy alta | Ocurre con frecuencia, o ya ocurrió en tareas parecidas.
Severidad | 1 | Leve | Molestia o lesión que se resuelve con primeros auxilios.
Severidad | 2 | Menor | Lesión que necesita atención médica y permite volver al trabajo.
Severidad | 3 | Moderada | Lesión con días de baja y sin secuelas.
Severidad | 4 | Grave | Lesión con secuelas o con incapacidad permanente.
Severidad | 5 | Muy grave | Una muerte, o varias personas con lesiones graves.
Nivel de riesgo: puntaje hasta | 4 | Bajo | Se trabaja con los controles existentes.
Nivel de riesgo: puntaje hasta | 9 | Medio | Se trabaja con los controles existentes, verificados antes de empezar.
Nivel de riesgo: puntaje hasta | 15 | Alto | No se empieza sin controles adicionales y sin la autorización del responsable del área.
Nivel de riesgo: todo puntaje mayor |  | Crítico | La tarea no se hace hasta bajar el riesgo.
Puntaje aceptable: hasta | 9 |  | Hasta este puntaje la fila queda como Aceptable. Por encima queda como No aceptable y aparece en la hoja No aceptables.

## Resumen
Indicador | Valor
Filas en la matriz | 8
Nivel Bajo, con los controles existentes | 1
Nivel Medio, con los controles existentes | 1
Nivel Alto, con los controles existentes | 4
Nivel Crítico, con los controles existentes | 1
Sin evaluar: falta la probabilidad o la severidad | 1
A revisar: un valor fuera de la escala, o la escala incompleta | 0
Nivel Bajo, después de los controles adicionales | 1
Nivel Medio, después de los controles adicionales | 3
Nivel Alto, después de los controles adicionales | 1
Nivel Crítico, después de los controles adicionales | 0
Con controles adicionales escritos y sin evaluar después | 1
Con la evaluación de después a revisar | 0
Aceptables | 5
No aceptables: por encima del puntaje aceptable | 2
Puntaje aceptable, hasta | 9
Hoja Escala | Completa

## Instrucciones
Cómo usar esta planilla
Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de contratistas
Esta matriz identifica los peligros de las tareas que los contratistas hacen en [nombre del sitio] de [razón social de la empresa] y evalúa su riesgo, con los controles existentes y con los adicionales. Las filas de ejemplo se cambian por las tareas reales antes de empezar.
La escala de probabilidad y de severidad, los niveles de riesgo y el puntaje aceptable están en la hoja Escala. Son un punto de partida y no una norma: la empresa los define con su servicio de higiene y seguridad, y los deja escritos antes de evaluar la primera tarea.
1. En la hoja Escala, revise qué significa cada valor de probabilidad y de severidad, hasta qué puntaje llega cada nivel de riesgo y hasta qué puntaje un riesgo es aceptable. Puede cambiar los nombres, los significados y los puntajes.
2. En la hoja Matriz, cargue una fila por tarea de cada contratista, con su peligro principal y el daño posible. Una tarea con dos peligros ocupa dos filas.
3. Recorra cada tarea en tres direcciones: lo que la tarea trae al sitio, lo que el sitio le trae a la gente del contratista y lo que alcanza a terceros, otras firmas incluidas.
4. Escriba los controles existentes y elija la probabilidad y la severidad con esos controles puestos. La planilla calcula el puntaje y el nivel de riesgo.
5. Si el riesgo queda por encima del aceptable, escriba los controles adicionales, su responsable y su plazo. Cuando estén puestos, elija de nuevo la probabilidad y la severidad en las columnas de después.
6. Revise la hoja No aceptables: muestra, sin escribir nada, las filas que siguen por encima del puntaje aceptable.
Las celdas grises (el puntaje, el nivel, la situación y toda la hoja No aceptables) tienen fórmulas: no escriba sobre ellas. La hoja Matriz trae fórmulas y listas desplegables en doscientas filas. Si al cargar una fila el nivel no aparece, llegó al final: copie una fila anterior hacia abajo y escriba sobre la copia.
Revise la matriz antes de cada trabajo nuevo, cuando cambia una tarea, un lugar o un contratista, y después de un incidente.
Hoja «Matriz»
Una fila por tarea de un contratista y por peligro.
Peligro: Qué puede salir mal, dicho de forma concreta.
Controles existentes: Lo que ya se hace hoy para esa tarea, antes de agregar nada.
Probabilidad: De 1 a 5, según la hoja Escala, con los controles existentes puestos.
Severidad: De 1 a 5, según la hoja Escala: el daño que se espera si ocurre.
Puntaje: Se calcula solo: la probabilidad por la severidad. Queda vacío si falta una de las dos o si un valor no está en la hoja Escala.
Nivel de riesgo: Se calcula solo en toda fila que tenga algo escrito: el nivel que la hoja Escala le da a ese puntaje. Falta evaluar si no se eligió la probabilidad o la severidad; Revisar si un valor no está en la escala; Revisar la escala si en la hoja Escala falta un puntaje o un nombre de nivel.
Controles adicionales: Lo que se agrega para bajar el riesgo. Los controles se eligen en orden: primero eliminar o sustituir el peligro, después aislarlo o proteger, después los procedimientos y la capacitación, y al final los elementos de protección personal.
Responsable: Quién pone los controles adicionales.
Probabilidad después: Con los controles adicionales puestos. Lo mismo vale para la severidad después.
Puntaje después: Se calcula solo, como el puntaje.
Nivel después: Se calcula solo: el nivel con los controles adicionales. Vacío si no hay controles adicionales ni evaluación posterior; Falta evaluar si hay controles adicionales escritos y falta elegir la probabilidad o la severidad después.
Situación: Se calcula sola: Aceptable si el puntaje no pasa el puntaje aceptable de la hoja Escala, y No aceptable si lo pasa. Toma el puntaje después cuando está evaluado y, si no, el puntaje con los controles existentes. Repite Falta evaluar, Revisar o Revisar la escala cuando la fila no se puede evaluar.
N.º de pendiente: Se calcula solo: numera las filas No aceptables, para que la hoja No aceptables las encuentre.
Hoja «No aceptables»
Fila en Matriz: Esta hoja muestra las filas de la hoja Matriz que quedan por encima del puntaje aceptable, en su orden, y no se escribe: cada fila busca el pendiente que le toca. Esta columna da el número de su fila en la hoja Matriz, y las demás copian esa fila. La hoja Resumen dice cuántas son.
Hoja «Escala»
La escala de probabilidad y de severidad, los niveles de riesgo y el puntaje aceptable. Son los de la empresa: estos valores son un punto de partida y no una norma. Las fórmulas de la hoja Matriz leen esta hoja, así que un cambio en ella cambia los niveles de todas las filas.
Los valores de probabilidad y de severidad van de 1 a 5. Para usar menos, borre el valor de los que no use: la fila que los tenga elegidos dirá Revisar. Los puntajes de los niveles van de menor a mayor, y el último nivel toma todo puntaje mayor.
Hoja «Resumen»
La matriz en números: las filas por nivel de riesgo, antes y después de los controles adicionales, y las que quedan por encima del puntaje aceptable.
auditans.com/recursos/matriz-de-peligros-y-riesgos-para-contratistas-excel · Versión 1.0 · 2 de julio de 2026